## 年度整体安排
序号 | 迭代周期 | 起始时间 | 结束时间 | 迭代目标 | 完成情况 | 计划发布版本 | 备注
1 | 第一期 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 工作流postgresql数据库版本 | 完成，并正常发布 | V4.2.0 | 迭代中可能会出现小版本
2 | 第二期 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | 工作流执行器主题管理，模型导出图片以及pdf，动态显示，数据联动，流程批量导出，http任务显示状态，流程任务查询增强，流程设计器增强 | 完成，并正常发布 | V4.3.0 | 迭代中可能会出现小版本
3 | 第三期 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 租户管理 | 完成，并正常发布 | V4.4.0
4 | 第四期 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 动态表单 | 完成，并正常发布 | V4.5.0 | 迭代中可能会出现小版本

## 季度分解
序号 | 工作内容 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 沃壤工作流引擎4.2 | 时效监督增强需求优化； | 流程预演：流程测试工具低代码开发和配置； | 流程变量存储之业务工作流集成一体化； | 动态表单之流程设计器重构；

## 第一期迭代
序号 | 阶段 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 产出物
1 | 需求阶段 | 需求收集及确认 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 研发需求调研表
2 | 设计阶段 | 项目立项 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 立项申请书
2 | 开发阶段 | 功能开发、发布更新 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 系统发布
2.1 | 第一个小版本迭代 | postgresql版本工作流时效设计器增强功能 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 发布postgresql版本工作流设计器增强功能，内部验证，项目组试用
2.2 | 第二个小版本迭代 | postgresql版本工作流节假日管理功能优化 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 发布postgresql版本工作流节假日功能，内部验证，项目组试用
2.3 | 第三个小版本迭代 | postgresql版本工作流时效督办流转功能优化 | 2022-04-15 | 2022-05-12 | 发布postgresql版本工作流时效督办自动流程集成功能，内部验证，项目组试用
3 | 测试阶段 | 功能测试 | 2022-05-12 | 2022-05-18 | 测试包括
4 | Demo样例设计 | 制作Demo样例 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 应用样例
5 | 版本发布 | 版本发布 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 版本发布V4.2.0

## 第二期迭代
迭代中可能会出现小版本 | 阶段 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 产出物
1 | 需求阶段 | 需求收集与分析 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 研发需求调研表
2 | 开发阶段 | 功能开发、发布更新 | 2022-06-05 | 2022-08-31 | 版本发布
2.1 | 第一个小版本迭代 | 工作流执行器属性增强，任务显示，以及导入导出等功能 | 2022-06-05 | 2022-07-05 | 流程测试中包含工作流http任务以及导入导出和属性增强功能，内部验证，项目组试用
2.2 | 第二个小版本迭代 | 工作流设计器图片以及pdf导入导出以及前端显示优化 | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 流程测试中工作流设计器可以导出到pdf和jpg，内部验证，项目组试用
3 | 测试阶段 | 功能测试 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 测试报告
4 | 用户确认 | 用户确认成果 | 2022-08-10 | 2022-08-12
5 | Demo样例设计 | 制作Demo样例 | 2022-08-12 | 2022-08-14 | 应用样例
6 | 版本发布 | 版本发布 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 版本发布v4.3.0

## 第三期迭代
迭代中可能会出现小版本 | 阶段 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 产出物
1 | 需求阶段 | 需求收集与分析 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 研发需求调研表
2 | 开发阶段 | 功能开发、发布更新 | 2022-08-17 | 2022-10-31 | 版本发发布
2.1 | 第一个小版本迭代 | 租户级别的用户组和用户等流程变量集成到工作流 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 用户组和用户实现租户，内部验证，项目组试用
2.2 | 第二个小版本迭代 | 租户级别的流程设计定义等流程信息变量集成到工作流 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 流程定义等信息实现租户，内部验证，项目组试用
3 | 测试阶段 | 功能测试 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 测试报告
4 | 用户确认 | 用户确认成果 | 2022-10-12 | 2022-10-15
5 | Demo样例设计 | 制作Demo样例 | 2022-10-15 | 2022-10-25 | 应用样例
6 | 版本发布 | 版本发布 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 版本发布V4.4.0

## 第四期迭代
迭代中可能会出现小版本 | 阶段 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 产出物
1 | 需求阶段 | 需求收集与分析 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 研发需求调研表
3 | 开发阶段 | 功能开发、发布更新 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 版本发布（含高优先级成果发布及技术分享）
3.1 | 第一个小版本迭代 | 动态表单在线设计器和数据源管理，流程表单列表 | 2021-11-05 | 2022-11-15 | 动态表单实现在线设计器和数据源管理，流程表单列表，内部验证，项目组试用
3.2 | 第二个小版本迭代 | 动态表单绑定工作流、流程中心、审批中心开发 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 动态表单绑定工作流、流程中心、审批中心开发，内部验证，项目组试用
4 | 测试阶段 | 功能测试 | 2022-12-15 | 2022-12-17 | 测试报告
5 | 用户确认 | 用户确认成果 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | 用户确认成果
6 | Demo样例设计 | 制作Demo样例 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | 应用样例
7 | 结项阶段 | 项目结项 | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 结项报告,发布版本V4.5.0

## 当前迭代功能列表
类别 | 需求 | 描述 | 紧迫程度 | 是否支持 | 工时预估 （人天） | 工时预估 （人天） | 部门 | 人员 | 商讨时间（人天） | 计划实现版本
新增 | 工作流postgresql数据库版本 | 工作流需要发布基于postgresql数据库版本 | 中 | 尚未支持 | 90 |  | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 徐敬武 赵杰 夏小鹏 | 90 | V4.2.0
改造 | 流程设计器和执行器增强 | 工作流执行器主题管理，模型导出图片以及pdf，动态显示， 数据联动，流程批量导出，http任务显示状态，流程任务查询 增强，流程设计器增强 | 中 | 尚未支持 | 70 |  | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 徐敬武/肖锁云 赵杰 夏小鹏 | 70 | V4.3.0
新增 | 租户管理 | 配和“应用程序”能够支持一个后台服务同时服务多个项目， 不同项目能够拉取特定范围的用户、用户组和流程定义 | 低 | 尚未支持 | 40 |  | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 洪守浩 赵杰 夏小鹏 | 40 | V4.4.0
新增 | 动态表单 | 1、在线表单设计器，通过拖拉拽前端组件制作流程表单， 设置每个组件的字段属性，例如页面布局、必填校验、可见只 读提示初始值等等属性。最后通过前端渲染组件渲染流程发起、 审批页面。 2、数据源管理，通过选择数据库中的物理表生成流程表单， 通过表单设计器修改编辑表单字段属性。 2、流程表单列表，实现统一管理流程表单。新建/编辑/删除 流程表单。包括流程表单基础信息，流程表单的数据管理， 设置流程表单的权限范围，以及停用或发布流程表单。 3、流程表单绑定沃壤工作流，支持流程发起、流程审批、 流程转发、流程退回等等常用流程操作 4、流程中心：显示所有当前用户可见的流程， 选择流程填写表单业务数据，发起流程 5、审批中心：我的待办、我的已办、我发起的流程列表， 进入审批页面，查看流程详情包括业务数据以及流程信息， 审批/退回/转发流程。 | 中 | 尚未支持 | 90 |  | 自然资源事业部 智能交通事业部 | 徐敬武 夏小鹏 | 90 | V4.5.0
|  |  |  | 合计 | 290
|  |  |  | 低：可手动解决 | 尚未支持
|  |  |  | 中：方便开发 | 接口稍做修改
注： | 以上为目前可能尚未开发的功能，常规发起流程、提交流程不在此功能列表内 |  |  | 高：实际项目需求 | 已支持

## 需求总表汇总
类别 | 需求 | 描述 | 优先级数量 | 紧迫程度 | 是否支持 | 工时预估 | 工时预估(全力投入) | 商讨时间（人天） | 部门 | 人员 | 预计实现版本
新增 | 工作流postgresql数据库版本 | 工作流需要发布基于postgresql数据库版本 | 中 | 尚未支持 | 尚未支持 | 90 | 70 | 90 | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 徐敬武 赵杰 夏小鹏 | V4.2.0
改造 | 流程设计器和执行器增强 | 工作流执行器主题管理，模型导出图片以及pdf，动态显示， 数据联动，流程批量导出，http任务显示状态，流程任务查询 增强，流程设计器增强 | 中 | 尚未支持 | 尚未支持 | 70 | 50 | 70 | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 徐敬武/肖锁云 赵杰 夏小鹏 | V4.3.0
新增 | 租户管理 | 配和“应用程序”能够支持一个后台服务同时服务多个项目， 不同项目能够拉取特定范围的用户、用户组和流程定义 | 低 | 尚未支持 | 尚未支持 | 40 | 20 | 40 | 自然资源事业部 社会治理事业部 智能交通事业部 | 洪守浩 赵杰 夏小鹏 | V4.4.0
新增 | 动态表单 | 1、在线表单设计器，通过拖拉拽前端组件制作流程表单， 设置每个组件的字段属性，例如页面布局、必填校验、可见只 读提示初始值等等属性。最后通过前端渲染组件渲染流程发起、 审批页面。 2、数据源管理，通过选择数据库中的物理表生成流程表单， 通过表单设计器修改编辑表单字段属性。 2、流程表单列表，实现统一管理流程表单。新建/编辑/删除 流程表单。包括流程表单基础信息，流程表单的数据管理， 设置流程表单的权限范围，以及停用或发布流程表单。 3、流程表单绑定沃壤工作流，支持流程发起、流程审批、 流程转发、流程退回等等常用流程操作 4、流程中心：显示所有当前用户可见的流程， 选择流程填写表单业务数据，发起流程 5、审批中心：我的待办、我的已办、我发起的流程列表， 进入审批页面，查看流程详情包括业务数据以及流程信息， 审批/退回/转发流程。 | 中 | 尚未支持 | 尚未支持 | 90 | 70 | 90 | 自然资源事业部 智能交通事业部 | 徐敬武 夏小鹏 | V4.5.0
已经验证落地项目组需求汇总
归档序号 | 需求 | 描述 | 紧迫程度 | 是否支持 | 部门 | 人员 | 实现版本
1 | 数据库自动初始化、升级 | 服务启动检测数据库是否存在，不存在自动创建，存在且需要更新则自动更新 | 低 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
2 | 流程在线设计发布 | 在线修改流程定义，并在线发布 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
3 | 流程测试工具 | 流程开发完之后可以通过简单的UI工具测试、验证整个流程的设计是否正确 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
4 | 加签功能 | 可以针对任何节点临时增加审批人 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
5 | 流程节点允许最大耗时配置 | 针对流程人工参与节点配置允许最大处理时间，在任务查询时给出当前任务剩余处理时间，流程查询时给出 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
6 | 任务转发 | 任务转交给其他人处理 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
7 | 主动申领任务 | 当任务使用的是多个候选用户、候选组时，某些场景需要主动申领任务 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
8 | 流程原路退回 | 按照原路径退回到原节点和原处理人 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
9 | 流程退回至指定节点 | 选择特定节点退回，并能够指定处理人 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
10 | 流程节点动态多实例 | 根据给定处理人列表发起会签操作，并能够根据提交的用户名查询任务（原开源接口中针对传入的用户名列表处理不是很好，例如传入["USERA","USERB"]两个用户，因为对参数类型为json的数据的处理导致在任务查询接口中需要使用"USERA"（必须带引号）才能查询到数据） | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
11 | 某流程实例生命周期查询 | 流程流转日志查询，并支持仅人工任务查询，同时给出处理人、接收日期、提交日期、耗时等信息 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
12 | 流转中、归档流程查询 | 1.根据业务Id、业务关键字查询流转中或归档流程实例 2.查询尚未归档的流程，并给出当前节点、处理人、剩余处理时间，支持督办 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部/社会治理信息部 | 洪守浩/程堂根 | V4.0.0
13 | 待办、已办任务查询 | 流程设计器中配置多个用户或者用户组时，在查询待办任务时能够根据具体用户名直接查询出所有符合预期的任务 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
14 | 获取流程实例的流程图 | 获取流程实例的流程图 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
15 | 当前节点候选用户查询 | 在任务转发时，特定场景需要转发给同样角色的处理人，需要查询出当前节点的其他用户 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
16 | 下一节点候选用户查询 | 流程提交时需要指定下一节点处理人员，这个时候需要提前查询出候选用户待前端选择 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
17 | 督办信息 | 代办任务需要显示是否督办的信息(仅限于查看该代办任务是否已督办但是不能显示被督办过几次) | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
18 | 下一节点候选用户查询 | 提前选择当前代办节点的下个 节点的审批人 -1.如果是角色返 回角色列表和所属的用户列表2.如果是用户则返回单个用户或多个用户列表 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
19 | 业务拓展字段 | 代办拓展字段-json格式- 直接是json对象 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.0.0
20 | 抄送 | 当提交流程时，抄送给某个用户或角色，不影响流程流转 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.1.0
21 | 加签功能 | 可以针对任何节点临时增加审批人 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.1.0
| 流程退回至指定节点 | 选择特定节点退回，并能够指定处理人 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 智慧镇街事业部 | 洪守浩 季先军 | V4.1.0
22 | 节假日功能 | 1. 完成节节假日管理后端功能包括crud操作，全年日期初始化所有节假日，日期之间节假日 天数，工作日设置，补班设置等众多功能 2. 完成节假日设置集成到工作流，并且实时体现在时效中的功能 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
23 | 流程挂起/激活功能 | 完成基于业务需求增强时效监督功能，在流程挂起激活的时候动态延长结束时间，动态查询真 实的剩余时间，执行时长 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
24 | 分布式事务 | 完成工作流跨事务功能和业务项目接入分布式事务的的集成技术文档 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
25 | 查询流程结束节点 | 根据流程实例ID无法查询到已经结束流程的节点信息 | 高 | 已支持 | 自然资源事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
26 | 用户任务查询增强 | 1.新增接口根据用户查询全部任务-get-all-tasks包含待办已办任务集合 2.新增接口根据流程实例ID获取当前流程所有节点信息 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
27 | 前端执行器增强 | 1.修复时间轴滚动异常 2.优化了流程图显示主题和流程流转线动态效果 3.新增时间轴数据和流程图联动功能 4.新增流程图默认居中功能 5.修复时间轴undefind的问题 6.去除第三方ui组件依赖，降低组件大小 7.新增支持自定义xml数据和时间轴数据功能 8.新增流程图刷新方法 9.新增流程图居中功能 10.新增鼠标滚动缩放流程图功能 11.新增点击时间轴数据流程图自动追踪显示功能 12.新增流程图经典主题 13.修改流程图未执行样式 | 高 | 已支持 | 智慧镇街事业部 | 季先军 | V4.1.0
28 | 待办节点时效动态修改 | 更新当修改当前待办任务的最大审批天数时自动修改当前节点的结束时间范围， 如果设置节假日则自动跳过节假日，只有在工作日生效 | 高 | 已支持 | 智慧镇街事业部 | 徐敬武 | V4.1.0
29 | 流程测试工具 | 流程开发完之后可以通过简单的UI工具测试、验证整个流程的设计是否正确 | 中 | 已支持 | 自然资源事业部 | 洪守浩 | V4.1.0
已经验证落地项目组需求汇总 是否支持: 低：可手动解决; 已经验证落地项目组需求汇总 部门: 尚未支持 |  |  |  | V4.1.0
已经验证落地项目组需求汇总 归档序号: 注：; 已经验证落地项目组需求汇总 需求: 以上为目前可能尚未开发的功能，常规发起流程、提交流程不在此功能列表内; 已经验证落地项目组需求汇总 是否支持: 中：方便开发; 已经验证落地项目组需求汇总 部门: 接口稍做修改 |  |  |  | V4.1.0
已经验证落地项目组需求汇总 是否支持: 高：实际项目需求; 已经验证落地项目组需求汇总 部门: 已支持 |  |  |  | V4.0.0