## 封面
flowable工作流引擎4.0时效需求优化
测试文档
| 当前版本： | V1.0 | 测试版本号： | V4.0.0
| 编写人： | 程思远 | 编写日期： | 2021-06-01
| 审核人： | 高强 | 审核日期： | 2021-06-04

## 测试计划
测试计划
测试任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划所需时长（天） | 负责人
需求分析 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.5 | 程思远
测试计划编写 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.25 | 程思远
测试用例编写 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0.5 | 程思远
冒烟测试 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.25 | 程思远
系统测试 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | 程思远
回归测试 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0.5 | 程思远
测试报告编写 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0.5 | 程思远

## 测试用例情况
测试用例执行情况
用例总数 | 46 |  |  |  |  | 执行总数： | 46
通过个数 | 46 |  |  |  |  | 失败： | 0
阻塞 | 0 |  |  |  |  | 通过率 | 100%
系统 | 测试项 | 测试点 | 测试结果 | 测试类型 | 负责人 | 测试时间 | 备注
flowable工作流引擎4.0时效需求优化项目 | 并联-流程启动 | 【并联-流程启动】 | 通过 | 冒烟测试
| 并联-流程图运行 | 【并联-流程图运行】 | 通过 | 冒烟测试
| 并联-审批 | 【并联-审批】 | 通过 | 冒烟测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】往前一个节点跳转 | 通过 | 冒烟测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】往后一个节点跳转 | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】跳过多个审批节点 | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】并联节点跳转至前一个节点 | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】并联节点B跳转给并联节点A | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】并联节点B跳转给并联节点B | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】并联节点B跳转给前一个节点后在审批 | 通过 | 功能测试
| 并联-跳转 | 【并联-跳转】节点D跳转给至并联节点后在驳回 | 通过 | 功能测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】第一个审批节点驳回 | 通过 | 冒烟测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】最后一个节点驳回 | 通过 | 功能测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】驳回给并联节点 | 通过 | 功能测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】并联节点驳回 | 通过 | 功能测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】并联节点驳回后审批 | 通过 | 功能测试
| 并联-驳回 | 【并联-驳回】并联节点驳回后跳转 | 通过 | 功能测试
| 串联-流程启动 | 【串联-流程启动】 | 通过 | 功能测试
| 串联-流程图运行 | 【串联-流程图启动】 | 通过 | 功能测试
| 串联-审批 | 【串联-审批】 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-跳转】 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-驳回】 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-跳转】往后一个节点跳转 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-跳转】往前一个节点跳转 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-跳转】往前多个节点跳转 | 通过 | 功能测试
| 串联-跳转 | 【串联-跳转】跳转给自己 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-跳转】跳转后审批 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-跳转】跳转后驳回 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-驳回】归档节点驳回 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-驳回】中间节点驳回 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-驳回】驳回后审批 | 通过 | 功能测试
| 串联-驳回 | 【串联-驳回】驳回后跳转 | 通过 | 冒烟测试
| 串联-驳回 | 【串联-驳回】第一个审批节点驳回 | 通过 | 冒烟测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程启动 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程审批 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程会签 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程会签审批 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程驳回 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】流程跳转 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】会签节点驳回 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】会签节点跳转 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】会签后节点跳转至会签前节点 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】会签后审批 | 通过 | 功能测试
| 会签流程 | 【会签流程】会签后驳回 | 通过 | 功能测试
| 待办任务查询 | 根据usercode查询待办任务 | 通过 | 功能测试
| 已办任务查询 | 根据usercode查询已办任务 | 通过 | 功能测试

## 缺陷记录单
缺陷记录单
Bug编号 | Bug标题 | 缺陷来源 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 重现步骤 | Bug状态 | 由谁创建 | 创建日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期
23 | 【并联流程】并联节点自己自己跳转给自己，待办列表显示不正确 | 系统测试阶段 | 一般 | 中 | 代码错误 | [步骤] 1.分管1受理审批通过，分管2、分管3未审批 2。分管2跳转给自己，查看待办显示 [结果] 待办列表显示2笔分管2待办，2笔分管3待办，1笔分管1待办 [期望] 不能自己跳转给自己活着自己跳转自己后，显示1笔，分管1、分管2、分管3待办 | 已关闭 | 程思远 | 2021-06-04 13:11 | 高强 | 不予解决 | 主干(#trunk) | 2021-06-03 13:23 | 高强 | 2021-06-04 13:36
24 | 【并联流程】跳转成功后，提示驳回成功，建议优化为跳转成功 | 冒烟测试阶段 | 建议优化 | 中 | 代码错误 | [步骤] 1并联流程跳转成功后，查看提示信息 [结果] 提示驳回成功 [期望] 提示跳转成功 | 已关闭 | 程思远 | 2021-06-04 13:13 | 高强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2021-06-02 13:23 | 高强 | 2021-06-03 13:36
25 | 【会签流程】无法驳回至申请部门，提示找不到上一个节点（huiqian3） | 系统测试阶段 | 一般 | 中 | 代码错误 | [步骤] [结果] [期望] | 已关闭 | 程思远 | 2021-06-04 13:17 | 高强 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2021-06-03 13:22 | 高强 | 2021-06-04 13:36
26 | 【并联流程】节点A，B审批通过，节点C跳转至节点A，A审批通过后，运行图显示至总核节点 | 系统测试阶段 | 一般 | 中 | 代码错误 | [步骤] [结果] [期望] | 已关闭 | 程思远 | 2021-06-04 13:18 | 高强 | 不予解决 | 主干(#trunk) | 2021-06-02 13:21 | 高强 | 2021-06-04 13:36
Note on D2: 程思远: 一级：致命问题 二级：严重问题 三级：一般问题 四级：建议优化
Note on E2: 程思远: 一级：加急，需要立刻解决的问题 二级：高，需要在2天内解决的问题 三级：中，根据实际情况正常修复的问题 四级：低，可以留到后期解决的问题

## 测试报告
flowable工作流引擎4.0时效需求优化测试报告
测试负责人 | 程思远 |  | 项目经理 | 高强
测试版本号 | V4.0.0
测试时间段 | 2021/06/01-2020/06/01 |  | 测试结论 | 测试通过
测试点验证
用例总数 | 46 |  | 执行总数： | 46
通过个数 | 46 |  | 失败： | 0
阻塞 | 0 |  | 通过率 | 100%
测试点验证
序号 | 测试项 | 缺陷数 | 结果 | 备注
1 | 串联流程 | 0 | 通过
2 | 并联流程 | 3 | 通过
3 | 会签流程 | 1 | 通过
4 | 待办任务查询 | 0 | 通过
5 | 已办任务查询 | 0 | 通过
缺陷来源分布
缺陷来源 | 冒烟测试阶段 | 系统测试阶段 | 试运行测试阶段 | 用户使用阶段
缺陷数 | 1 | 3 | 0 | 0
缺陷修复情况
严重程度 | 总缺陷数 | 已关闭 | 未关闭 | 关闭所占百分比
致命缺陷 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
严重缺陷 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
一般缺陷 | 3 | 3 | 0 | 100%
建议优化 | 1 | 1 | 0 | 100%
总计 | 4 | 4 | 0 | 100%
遗留缺陷情况
Bug描述 |  |  | 严重程度 | Bug状态
总计 | 0
综合评价
本次测试主要测试串联流程、并联流程以及会签流程中的启动、审批、驳回、跳转等接口；其中测试用例执行率达到100%，缺陷总体修复率达到100%，2笔缺陷属于业务范围外无效用例不予解决；本次测试总体缺陷趋势呈现下降趋势，且系统接口可以正常稳定运行；最终与项目经理一致认为符合测试标准规范要求，准予通过； 本次测试结论符合上线准则，测试通过；
程思远 2021-06-04
测试准出条件：
1.本次测试用例执行率达到100%
2.致命、严重bug全部修复，总体缺陷修复率达到85%以上；
3.未修复缺陷及测试报告在经过项目经理、测试负责人等相关人员确认后，可以准予对外发布系统；